研 发 管 理 · 操 作 指 南

# 禅道（ZenTao）操作流程文档

需求录入 · 迭代规划 · 任务拆分 · Bug 跟踪 · 版本发布

文档版本：V1.0

编制日期：2026 年 09 月

适用项目：个人博客网站

目录

1 文档说明

2 禅道简介与准备

3 核心概念对照

4 操作流程总览

5 详细操作步骤

6 需求录入示例（个人博客）

7 常见问题与建议

8 附录

## 1 文档说明

### 1.1 文档目的

本文档面向刚接触禅道的个人开发者或小型团队，说明如何用禅道完成"需求录入 → 迭代规划 → 任务拆分 → Bug 跟踪 → 版本发布"的完整研发管理流程。内容以个人博客网站项目为例，读者可据此照做，快速上手。

### 1.2 适用对象

产品负责人（录入与管理需求）

项目负责人（规划迭代、拆分任务）

开发人员（领取任务、更新进度）

测试人员（编写用例、提交 Bug）

## 2 禅道简介与准备

### 2.1 禅道是什么

禅道（ZenTao）是一款国产开源的项目管理软件，集产品管理、项目管理、质量管理、文档管理于一体，覆盖需求、任务、缺陷、测试、发布全流程。开源版永久免费，不限人数，适合个人与中小团队。

### 2.2 部署方式选择

| 方式 | 说明 | 适合场景 |
| --- | --- | --- |
| 开源版本地部署 | 官网 zentao.net 下载 Windows 一键安装包（自带 Apache/PHP/MySQL ，解压即用） | 希望数据完全自控、长期使用 |
| 云禅道（ SaaS ） | 官方云服务，注册即用，免部署免维护 | 个人项目、快速起步 |

建议：个人博客项目可先用云禅道快速起步，后续如需完全自控再迁移到本地开源版。

## 3 核心概念对照

### 3.1 核心概念

禅道通过六个核心概念贯穿研发全流程，理解它们是用好禅道的前提。

| 概念 | 说明 | 举例（个人博客） |
| --- | --- | --- |
| 产品（ Product ） | 要开发的整体产品 | 个人博客网站 |
| 需求（ Story ） | 产品的功能点 | 文章列表展示、评论系统 |
| 项目（ Project ） | 一次开发活动 | 个人博客第一阶段开发 |
| 迭代（ Sprint ） | 项目内的一段开发周期 | 第一阶段：基础框架 + 文章发布 |
| 任务（ Task ） | 由需求拆解的具体工作 | 开发文章列表接口 |
| Bug | 测试或用户发现的缺陷 | 文章图片无法加载 |

### 3.2 角色与职责

| 角色 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 产品经理 | 管理产品与需求 |
| 项目经理 | 管理项目、迭代与任务 |
| 开发人员 | 领取任务、编写代码 |
| 测试人员 | 编写用例、提交 Bug |

个人项目往往一人多角，可按需切换身份操作。

## 4 操作流程总览

禅道的标准研发工作流按以下七步推进：

- 创建产品，明确要做什么。

- 建立需求模块，对需求分类。

- 录入需求（Story），填写描述与优先级。

- 创建项目与迭代，规划开发节奏。

- 将需求关联到迭代。

- 拆分任务（Task），分配与估时。

- 开发过程中跟踪 Bug，完成后发布版本。

## 5 详细操作步骤

### 5.1 第一步：创建产品

操作路径：登录禅道 → 左侧菜单「产品」→「添加产品」。

产品名称：如"个人博客网站"。

产品代号：英文缩写，如 "blog"。

负责人：填写实际负责人。

保存后即进入该产品的管理界面。

### 5.2 第二步：建立需求模块

操作路径：产品界面 →「维护模块」→ 按功能划分建立子模块。

建议参照需求文档章节，为个人博客建立如下模块：

前台展示

内容互动

后台管理

用户权限

扩展功能

### 5.3 第三步：录入需求（Story）

操作路径：产品界面 →「需求」→「创建需求」。

每条需求需填写以下关键字段：

| 字段 | 是否必填 | 填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 标题 | 必填 | 简明扼要，如 " 文章详情页阅读与目录导航 " |
| 所属产品 | 必填 | 自动带出当前产品 |
| 优先级 | 必填 | P0 紧急 / P1 高 / P2 中 / P3 低 |
| 描述 | 必填 | 写明功能范围、验收标准 |
| 模块 | 建议填 | 归属到已建立的模块 |
| 预计工时 | 建议填 | 估算开发人时数（小时） |

描述建议分条编写，含明确的验收条件，例如：支持 Markdown 渲染；支持代码块语法高亮；自动生成目录并支持锚点跳转。

### 5.4 第四步：创建项目与迭代

操作路径：左侧菜单「项目」→「创建项目」→ 项目类型选择「Scrum」→ 设置起止日期。

创建项目后，在项目内建立迭代，对应开发里程碑。个人博客可规划四个迭代：

| 迭代 | 内容 |
| --- | --- |
| 迭代一 | 基础框架搭建、文章发布与展示 |
| 迭代二 | 分类、标签、归档、搜索、评论 |
| 迭代三 | 后台管理、用户权限、站点设置 |
| 迭代四 | SEO 、 RSS 、统计、备份等扩展功能 |

### 5.5 第五步：关联需求到迭代

操作路径：进入项目 →「需求」→「关联需求」→ 勾选本次迭代要完成的需求。

只勾选当前迭代范围内的需求，未关联的需求会留在产品需求池中，供后续迭代使用。

### 5.6 第六步：拆分任务

操作路径：项目 →「任务」→「创建任务」，将需求拆解为具体技术任务。

示例：需求"文章详情页"可拆分为以下任务：

| 任务 | 类型 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 设计 posts 数据表结构 | 开发 | 开发人员 |
| 开发文章详情查询接口 | 开发 | 开发人员 |
| 前端文章详情页开发 | 前端 | 前端人员 |
| 文章详情页测试 | 测试 | 测试人员 |

每个任务填写预计工时，便于后续跟踪进度。

### 5.7 第七步：Bug 管理与版本发布

Bug 管理流程：

测试人员在「测试」模块编写测试用例，创建测试单执行测试。

发现问题后在「Bug」模块提交缺陷，关联对应需求与任务。

开发人员修复 Bug 后，Bug 流转回测试人员验证，验证通过后关闭。

版本发布：

项目结束后，在「发布」模块创建版本。

关联已完成的需求与已解决的 Bug。

版本状态置为"正常"，代表正式上线。

## 6 需求录入示例（个人博客）

### 6.1 需求 Story 清单示例

以下为个人博客网站前台与后台的核心需求清单，可直接作为录入参考。

| 需求名称 | 模块 | 优先级 | 对应迭代 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首页文章列表展示 | 前台展示 | P1 | 迭代一 |
| 文章详情页阅读与目录 | 前台展示 | P1 | 迭代一 |
| 文章发布与草稿管理 | 后台管理 | P1 | 迭代一 |
| 分类与标签管理 | 前台展示 | P2 | 迭代二 |
| 文章归档与搜索 | 前台展示 | P2 | 迭代二 |
| 评论系统与审核 | 内容互动 | P1 | 迭代二 |
| 点赞、收藏与分享 | 内容互动 | P3 | 迭代二 |
| 后台文章管理 | 后台管理 | P1 | 迭代三 |
| 用户登录与权限 | 用户权限 | P1 | 迭代三 |
| 站点设置 | 后台管理 | P2 | 迭代三 |
| SEO 优化与站点地图 | 扩展功能 | P2 | 迭代四 |
| RSS 订阅与邮件订阅 | 扩展功能 | P2 | 迭代四 |
| 访问统计与数据备份 | 扩展功能 | P3 | 迭代四 |

### 6.2 单条需求描述示例

以"文章详情页阅读与目录"为例，需求描述可参考如下写法：

需求目标：提供沉浸式文章阅读体验，支持富文本渲染与目录导航。

功能范围：

- 正文支持 Markdown 渲染，代码块语法高亮。

- 图片支持点击放大预览与懒加载。

- 自动生成文章目录，支持锚点跳转。

- 文章底部展示上一篇 / 下一篇导航。

验收标准：

- 各类 Markdown 语法（标题、列表、表格、代码、引用）均能正确渲染。

- 长文章目录能正确定位并跳转。

- 移动端阅读排版正常，无横向滚动。

## 7 常见问题与建议

需求描述要写清验收标准，避免模糊表述，减少开发与测试的理解偏差。

优先级建议控制 P1 数量，聚焦当期必须完成的核心功能。

迭代周期不宜过长，个人项目建议一到两周为一个迭代。

需求变更要留痕，及时在禅道中更新需求状态与版本，避免口头变更。

建议每周查看燃尽图与进度看板，及时发现问题并调整计划。

## 8 附录

### 8.1 术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| Story | 需求，产品功能点 |
| Task | 任务，由需求拆解的具体工作 |
| Sprint | 迭代，一段开发周期 |
| Scrum | 敏捷开发框架，禅道推荐的项目类型 |
| 燃尽图 | 反映迭代剩余工作量的图表 |

### 8.2 参考入口

禅道官网与开源版下载：https://www.zentao.net

云禅道（SaaS 版）入口见官网「云服务」栏目。