## 需求导入
所属产品 | 所属模块 | 需求名称 | 优先级 | 需求描述 | 验收标准 | 预计工时
个人博客网站 | 前台展示 | 首页文章列表展示 | 2 | 首页按时间倒序展示最新文章，支持分页；支持置顶与精选推荐；侧边栏展示个人简介、最新评论、热门文章与标签云。 | 文章按发布时间倒序；置顶文章排在普通文章前；分页与侧边栏展示正常。 | 16
个人博客网站 | 前台展示 | 文章详情页阅读与目录 | 2 | 正文支持 Markdown 渲染与代码高亮；自动生成文章目录并支持锚点跳转；文章底部提供上一篇/下一篇导航；图片支持懒加载与放大预览。 | 各类 Markdown 语法正确渲染；长文目录能定位跳转；移动端排版正常无横向滚动。 | 24
个人博客网站 | 后台管理 | 文章发布与草稿管理 | 2 | 后台支持新建、编辑、删除文章；支持草稿保存、发布、下线、定时发布；支持 Markdown 与富文本两种编辑器。 | 文章可保存为草稿；定时发布按设定时间生效；删除进回收站可恢复。 | 32
个人博客网站 | 前台展示 | 分类与标签管理 | 3 | 文章支持按分类、标签浏览；分类与标签支持多级组织；标签支持聚合展示。 | 分类页与标签页正确展示对应文章并支持分页。 | 16
个人博客网站 | 前台展示 | 文章归档与搜索 | 3 | 按年份、月份归档历史文章形成时间线；支持按标题、正文、标签进行关键词搜索，结果高亮。 | 归档页按年月聚合正确；搜索结果按相关度排序并高亮关键词。 | 20
个人博客网站 | 内容互动 | 评论系统与审核 | 2 | 支持访客评论、楼中楼回复与评论分页；支持先审后发/先发后审；支持敏感词过滤与防垃圾机制（验证码/频率限制）；新评论邮件通知站主。 | 评论可回复并分页展示；审核流程正常；垃圾评论被过滤；评论通知触发。 | 32
个人博客网站 | 内容互动 | 点赞、收藏与分享 | 4 | 文章支持点赞、收藏（需登录）、一键分享到微信/微博等平台；统计并展示点赞数与收藏数。 | 点赞数实时更新；收藏需登录；分享链接正常。 | 12
个人博客网站 | 后台管理 | 后台文章管理 | 2 | 后台文章列表支持批量操作（删除、修改分类/标签）；支持置顶、推荐设置；支持回收站恢复与彻底删除。 | 批量操作正确；置顶/推荐生效；回收站可恢复。 | 16
个人博客网站 | 用户权限 | 用户登录与权限 | 2 | 站主后台登录（用户名密码）；支持角色权限（管理员/编辑）；登录失败次数限制与验证码。 | 登录鉴权正常；角色权限隔离；连续登录失败自动锁定。 | 24
个人博客网站 | 后台管理 | 站点设置 | 3 | 后台配置站点名称、Logo、描述、ICP 备案号、SEO 关键词、每页文章数、评论开关等基础设置。 | 配置项保存后前台生效；SEO 信息正确输出。 | 16
个人博客网站 | 扩展功能 | SEO 优化与站点地图 | 3 | 支持自定义标题、描述、关键词；自动生成结构化数据与 sitemap.xml，便于搜索引擎收录。 | 页面 meta 信息正确；sitemap.xml 可访问并包含全部文章。 | 12
个人博客网站 | 扩展功能 | RSS 订阅与邮件订阅 | 3 | 生成 RSS/Atom 订阅源；支持访客邮件订阅，新文章发布时邮件通知。 | RSS 源可被阅读器订阅；新文章触发邮件通知。 | 12
个人博客网站 | 扩展功能 | 访问统计与数据备份 | 4 | 统计 PV/UV 与热门文章排行；支持数据库与文章定期自动备份。 | 统计报表正确展示；备份可按设定周期自动执行。 | 16

## 填写说明
字段 | 说明
所属产品 | 固定填「个人博客网站」；导入前需先在禅道创建该产品。
所属模块 | 填模块名（前台展示/内容互动/后台管理/用户权限/扩展功能）；建议先在禅道产品下建好同名模块，否则导入时模块可能无法关联。
需求名称 | 必填，简明扼要的需求标题。
优先级 | 数字 1-4：1=紧急、2=高、3=中、4=低（本表未用到 1）。
需求描述 | 写明功能范围与要点，分条更清晰。
验收标准 | 可量化的验收条件，便于开发与测试对齐。
预计工时 | 数字，单位小时，用于工作量估算。
导入步骤：
1. 登录禅道 → 产品 → 需求 → 右上角「导出 → 导出模板」，核对官方模板列名。
2. 若官方模板列名与本表不一致，请以官方模板为准（字段语义对应即可）。
3. 把本表「需求导入」sheet 的数据复制/整理到官方模板，再点「导入」上传。
4. 导入预览中逐行核对标题、模块、优先级，确认后保存。
注意事项：
- 禅道对列名敏感，不要增删或重命名表头列。
- 导入前先建好产品与模块，避免模块字段无法关联。
- 若用 CSV，需保存为 UTF-8 编码。
- 需求导入后，再在项目里「关联需求」到对应迭代。